## Foglio1
Push | Matteo | Mattia | Pietro
19/05-26/05 | Pop-up (seleziona consegna dom o asporto) | Seleziona Domicilio | Pop-up conferma ordine
| Info fatturazione | Inserisci Domicilio | Ricapitolo ordine
| Individa altre operazioni di sistema | Elimina Domicilio | Concept di page( commentate)
| Creazione del progetto Spring | Pop-up di confermaDomicilio | *Seleziona Prodotto*
| *Seleziona Protto* | Operazione: ordine Asporto
task: build del progetto |  | *Seleziona Prodotto*
Note
[6 empty] | Nome di chi insersice la nota | argomento | nota
27/05-04/5 | codifica :Ordine a domicilio | codifica: Ordine da Asporto | codifica: Annulla e modifica Ordine
| codifica: | codifica: | codifica: | Legenda |  | Matteo | Progettazione pagine | Le pagine con commento necessitano il concept, prima di proseguire nella loro implementazione
|  |  |  | Colonna1 | Colonna2
web-page
task:ordine domicilio e asporto |  |  |  | codifica
Progettazione e analisi
Terminati
05/05-15/05 | ordine a domicilio e asporto | login e regstrazione | gestione domicili
| pagine associate | pagine associate | pagine associate
pagina del menu
pagina seleziona prodotti
task:
15/05-20/05 | prenotazione tavolo | prenotazione tavolo | prenotazione tavolo¦¦ operazionei admin
foglio insert into
Note on B2: Wissel:
Note on C2: Wissel:
Note on D2: Wissel:
Note on B3: Wissel:
Note on C3: Wissel:
Note on D3: Wissel:
Note on C5: Wissel:
Note on B6: Wissel: